**SHRNUTÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013)**

Integrovaný regionální operační program (IROP) navazuje na Integrovaný operační program (IOP)
a regionální operační programy z programového období 2007-2013. IROP usiluje o vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Cílem programu je posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života všech obyvatel ČR. IROP má k dispozici 5,6 mld. EUR, v přepočtu téměř 142,6 mld. Kč. Funkci Řídícího orgánu IROP (ŘO IROP) vykonává Ministerstvo pro místní rozvoj.

**IROP v číslech**

* vyhlášeno 92 výzev pro předkládání žádostí o podporu celkem za 179,6 mld. Kč
předloženo 13 265 žádostí o podporu celkem za 216 mld. Kč
* vyřazeno 3 196 žádostí celkem za 52,4 mld. Kč pro nesplnění podmínek výzvy nebo nedostatku financí ve výzvě
* schváleno 8 252 projektů celkem za 133,7 mld. Kč
* právní akt vydán k 7 986 projektům celkem za 128,4 mld. Kč, tj. 90 % alokace IROP
* příjemcům proplaceno celkem 51,4 mld. Kč
* ŘO IROP připravil žádosti o průběžnou platbu z EK ve výši 43,5 mld. Kč (EFRR), tj. 30 % alokace IROP
* ukončeno 4 486 projektů celkem za 50,4 mld. Kč

**Integrované nástroje v IROP**

Kromě výzev pro individuální projekty byly v roce 2018 ve svižném tempu vyhlašovány výzvy integrovaných nástrojů, které mají k dispozici 26,3 % finančních prostředků programu, 38,4 mld. Kč.

* Městské aglomerace integrovaných územních investic (ITI) vyhlásily 187 výzev, do kterých bylo předloženo celkem 821 žádostí o podporu celkem za 16,4 mld. Kč. 543 projektů
za 10 mld. Kč je již v realizaci. Proplaceno bylo 5 mld. Kč, tedy 33,1 % celkové alokace ITI
v IROP.
* Městské aglomerace Integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ) vyhlásily 145 výzev,
do kterých bylo předloženo 265 žádostí o podporu za 4,3 mld. Kč. 189 projektů v celkové částce 2,8 mld. Kč je již v realizaci. Proplaceno bylo 1,7 mld. Kč, tedy 28,9 % celkové alokace IPRÚ v IROP.
* Místní akční skupiny (MAS) vyhlásily 1 403 výzev, do kterých bylo předloženo 3 002 žádostí
o podporu za 7 mld. Kč. V realizaci je 1 782 projektů za 4 mld. Kč. Proplaceno bylo 1,7 mld. Kč, tedy 21,1 % celkové alokace MAS v IROP.

**Jak IROP konkrétně pomáhá v regionech**

Do konce roku 2019 bylo díky podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu zrekonstruováno 510 kilometrů silnic. Pro potřeby veřejné dopravy bylo zakoupeno 545 vozidel.
S podporou IROP se podařilo navýšit kapacitu sociálních služeb o 8 299 klientů a podpořit 662 zázemí pro sociální služby. V oblasti sociálního bydlení bylo podpořeno 687 bytů. Celkem bylo podpořeno 1 330 vzdělávacích zařízení napříč ČR. Zhruba čtvrtinu z toho tvoří mateřské školky, polovinu základní školy a čtvrtina připadá na střední školy.

Dohromady 32 272 českým domácnostem se díky podpoře z IROP snížila spotřeba energie a bylo zařazeno do lepší klasifikace spotřeby energie. Z peněz IROP bylo dosud revitalizováno
na 22 památek a pořízeno 288 informačních systémů.

**Plnění pravidla n+3**

V roce 2019 IROP splnil limit stanovený tzv. pravidlem n+3 a to v polovině roku 2019. To stanoví, že prostředky přidělené v daném roce je nutné vyčerpat do 3 let. V tomto případě bylo nutné do konce roku 2019 vyčerpat 31 mld. Kč (podíl prostředků z EU). Řídicímu orgánu IROP se podařilo tento limit překročit o 12,5 mld. Kč.

**Revize Programového dokumentu IROP**

V roce 2019 ŘO provedl třetí revizi Programového dokumentu (PD) IROP. Nejvýznamnější změnou byla meziprogramová realokace ve výši 5,1 mld. Kč z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Finanční prostředky byly rozděleny: 2,5 mld. Kč do SC 1.2 Doprava (projekty na nízkoemisní a bezemisní vozidla veřejné dopravy), 2 mld. Kč do SC 2.3 Zdravotnictví (projekty v oblasti návazné péče) a 693 mil. Kč do SC 2.4 Vzdělávání (projekty v oblasti základních škol). Evropská komise schválila revizi PD IROP Prováděcím rozhodnutím C(2019) 1933 ze dne
7. března 2019.