**DŮVODOVÁ ZPRÁVA**

Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (dále také „IROP“) předkládá:

* **Evaluační plán Integrovaného regionálního operačního programu pro programové období 2014–2020 (ke schválení)**

Evaluační plán IROP představuje plánované evaluační aktivity a určuje harmonogram a způsob jejich realizace.

Evaluační plán IROP 2014–2020 (EP IROP) byl vypracován v souladu s Metodickým pokynem NOK pro evaluace v programovém období 2014–2020, v souladu s čl. 54–57 a 114 Nařízení (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 a v souladu s Evaluačním plánem Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020 a byly do něj zapracovány připomínky Národního orgánu pro koordinaci a Evropské komise. Aktualizace Evaluačního plánu, 10. revize, byla zpracována v září 2020.

Evaluační plán IROP je zpracován na celé programové období. Aktualizován je obvykle v půlročních intervalech. Podrobnější rozpracování je uvedeno v krátkodobém horizontu s důrazem na nejbližší období. Design aktivit plánovaných v krátkodobém horizontu je podrobněji popsán v přílohách. Návrh dalších evaluačních aktivit je indikativní a je předmětem průběžných aktualizací.

Předkládaná aktualizace Evaluačního plánu IROP byla bez připomínek akceptována Pracovní skupinou pro evaluace ŘO IROP ke dnu 2. 10. 2020.

Současná aktualizace EP zohledňuje především úpravy harmonogramů plánovaných evaluací a také přípravu evaluace „Vyhodnocení IT investic v oblasti základního a středního školství“. K posunu harmonogramu došlo u interní evaluace „Vyhodnocení systému výzev a procesu hodnocení projektů IROP“, která bude dokončena v 1. čtvrtletí roku 2021 a také u harmonogramu externí evaluace „Evaluace PO1 a PO3 IROP: Případové studie projektů“, jejíž realizace by měla probíhat v 1. – 4. čtvrtletí roku 2021. V návaznosti na epidemiologickou situaci roku 2020 došlo také k posunu realizaci zakázky „Vyhodnocení vlivu Integrovaného regionálního operačního programu pro programové období 2021-2027 na životní prostředí“. K jejímu dokončení by mělo dojít do konce roku 2021.Nová evaluace „Vyhodnocení IT investic v oblasti základního a středního školství byla do aktualizace EP IROP zařazena ad hoc. Bude realizována s cílem vyhodnotit především účelnost a užitečnost podpory IROP v oblasti digitalizace základního a středního školství v období od 3. čtvrtletí roku 2021 do 1. čtvrtletí roku 2022.

Další aktualizace EP IROP jsou již pouze formálního charakteru. Do Evaluačního plánu IROP bylo zaneseno ukončení Evaluace PO2: specifické cíle 2.1, 2.2 a 2.4 se zaměřením na sociální inkluzi“ dodavatelem EY Česká republika či doplněny informace o konečné ceně „Průzkumu povědomí o IROP", jehož dodavatelem je společnost STEM/MARK, a.s..