**DŮVODOVÁ ZPRÁVA**

Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (dále také „IROP“) předkládá:

**Výroční zprávu o implementaci Integrovaného regionálního operačního programu za rok 2019
(ke schválení)**

Výroční zpráva o implementaci Integrovaného regionálního operačního programu za rok **2019** podává informace o stavu programu a průběhu implementace IROP do **31. 12. 2019.** Povinnost vypracovat výroční zprávu a předložit jí monitorovacímu výboru ke schválení vyplývá z čl. 50 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013.

K hlavním závěrům Výroční zprávy patří:

V roce 2019 IROP splnil limit stanovený tzv. pravidlem n+3 a to v polovině roku 2019. To stanoví, že prostředky přidělené v daném roce je nutné vyčerpat do 3 let. V tomto případě bylo nutné do konce roku 2019 vyčerpat 31 mld. Kč (podíl prostředků z EU). Řídicímu orgánu IROP se podařilo tento limit překročit o 12,5 mld. Kč.

K 31. 12. 2019 v IROP:

* vyhlášeno 92 výzev v objemu 7 mld. EUR CZV (celkové způsobilé výdaje, pozn.: není-li uvedeno jinak, jsou finanční údaje uváděny za podíl CZV), tj. 125 % celkové finanční alokace programu (CZV).
* žadatelé předložili 13 265 žádostí o podporu v objemu 8,4 mld. EUR (151 % alokace programu),
* z nich Řídicí orgán (ŘO) vyřadil 3 196 žádostí v objemu (90 % alokace),
* ŘO proplatil žadatelům 2 mld. EUR (35 % alokace programu).
* ŘO připravil žádosti o průběžnou platbu z EK ve výši 1,7 mld. EUR EFRR, tj. 35 % celkové finanční alokace programu (EFRR)
* ukončeno bylo 4 486 projektů v objemu 2 mld. EUR (35 % alokace programu).

V roce 2019 pokračovalo intenzivní vyhlašování výzev integrovaných nástrojů a to zejména výzev Místních akčních skupin (MAS). Městské aglomerace integrovaných územních investic (ITI) vyhlásily kumulativně 187 výzev, do kterých bylo předloženo celkem 821 žádostí o podporu s alokací 643 mil. EUR, z toho 543 projektů je již v realizaci ve výši 393,4 mil. EUR. Proplaceno bylo 193,7 mil. EUR, tedy 33,1 % celkové alokace ITI v IROP. Městské aglomerace Integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ) vyhlásily kumulativně 145 výzev, do kterých bylo předloženo 265 žádostí o podporu s alokací 168 mil. EUR, z toho 189 projektů je již v realizaci ve výši 110 mil. EUR. Proplaceno bylo
65,5 mil. EUR, tedy 28,9 % celkové alokace IPRÚ v IROP.

Místní akční skupiny vyhlásily kumulativně 1 403 výzev, do kterých bylo předloženo 3 002 žádostí
o podporu s alokací 271 mil. EUR, z toho 1 782 projektů je již realizaci ve výši 157,5 mil. EUR. Proplaceno bylo 67,1 mil. EUR, tedy 21,1 % celkové alokace CLLD v IROP.

Do konce roku 2019 bylo díky podpoře z IROP zrekonstruováno 510 kilometrů silnic. Pro potřeby veřejné dopravy bylo zakoupeno 545 vozidel. S podporou IROP se podařilo navýšit kapacitu sociálních služeb o 8 299 klientů a podpořit 662 zázemí pro sociální služby. V oblasti sociálního bydlení bylo podpořeno 687 bytů. Celkem bylo podpořeno 1 330 vzdělávacích zařízení napříč ČR. Zhruba čtvrtinu z toho tvoří mateřské školky, polovinu základní školy a čtvrtina připadá na střední školy.

Dohromady 32 272 českým domácnostem se díky podpoře z IROP snížila spotřeba energie a bylo zařazeno do lepší klasifikace spotřeby energie. Z peněz IROP bylo dosud revitalizováno na 22 památek a pořízeno 288 informačních systémů.

První návrh této zprávy byl po pracovní linii připomínkován zástupci MMR‑NOK a MF-PCO ještě před samotným zasláním k připomínkám členům Monitorovacího výboru IROP. Tyto připomínky jsou zohledněné v předkládané Výroční zprávě.

Text Výroční zprávy o implementaci IROP za rok 2019 je obsažen v podobě generované příslušnou šablonou v informačním systému MS2014+.